## Slide 1
Del globo al nanosatélite
EOHAB · Ruta al nanosatélite
Proyecto EOHAB-1
Facultad de Aeronáutica
Qué hay hoy, qué falta, y qué decide el paso siguiente
El equipo tiene una misión de globo ejecutada y producción arbitrada en cuatro congresos IEEE. No tiene control de actitud, ni ensayo ambiental en el país, ni vía de lanzamiento. Esta presentación separa lo verificado de lo pendiente y fija las condiciones para avanzar.
5
trabajos en congresos
IEEE, 2022–2025
1
vuelo de globo
ejecutado
6
integrantes: 4 locales
y 2 asesores
1
ventana de postulación
al año: septiembre
POSICIONAMIENTO
El 10 de junio de 2026, UNOOSA y JAXA seleccionaron a Key Institute de El Salvador en la novena ronda de KiboCUBE para desarrollar el CubeSat CAREY. El primer satélite universitario del país ya tiene responsable: nuestra contribución no es la primicia, es la capa de datos y el segmento de tierra.
LO QUE PEDIMOS DECIDIR
01
Aprobar el microproyecto del ciclo de septiembre
02
Avalar convenios con las instituciones usuarias del dato
03
Reconocer horas de investigación y asignar tesistas
04
Avalar la postulación a EPICS in IEEE, convocatoria de octubre
05
Avalar la gestión formal con Kyutech
Facultad de Aeronáutica · Observatorio Micro-Macro · Universidad Don Bosco · agosto 2026
Notes: Abrir separando lo verificado de lo pendiente. Mencionar CAREY antes de que lo mencione el comité.

## Slide 2
Estado verificable
EOHAB · Ruta al nanosatélite
Proyecto EOHAB-1
Facultad de Aeronáutica
PRODUCCIÓN ARBITRADA
TRABAJO
CONGRESO
AÑO
Selección de antenas UHF para misión near-space
CONESCAPAN
2022
Niveles de sombra en cultivo de café con segmentación y deep learning
CONCAPAN XLI
2023
Estimación de áreas de operación y parámetros ambientales para misiones HAB
CONCAPAN XLII
2024
Diseño y simulación de un EPS basado en COTS para misiones HAB
CONESCAPAN
2025
Efectos de ionización y actividad volcánica sobre LoRa en 915 MHz
CONESCAPAN
2025
Un vuelo de globo ejecutado con sensores y arquitectura inspirada en CubeSat 1U. Los DOI de cada trabajo se adjuntan al perfil del proyecto.
EQUIPO Y FORMACIÓN DECLARADA
Frida
Ing. Aeronáutica · systems engineering, UNLP
local
Byron
Ing. Aeronáutica · simulación térmica y CFD
local
Manuel Pleites
Ing. Aeronáutica · modelado 3D, impresión 3D, FEMM
local
Josué Aldana
Ing. Eléctrica · electrónica, protocolos, datos
local
Ali Barahona
Máster en nanosatélites, Kyutech · telemetría
asesor
Fátima Durán
Máster en electrical and space systems eng.
asesora
Nadie del equipo trabaja a tiempo completo en el proyecto.
Notes: Nada aquí es proyección: son trabajos publicados y perfiles declarados. Cerrar señalando la restricción de dedicación.

## Slide 3
Qué está hecho, por subsistema
EOHAB · Ruta al nanosatélite
Proyecto EOHAB-1
Facultad de Aeronáutica
SUBSISTEMA
GLOBO · EJECUTADO
DRON · SIGUIENTE
NANOSATÉLITE · FALTA
Payload óptico
cámara y visión por computadora
cámara multiespectral
sensor calificado
OBC y manejo de datos
stack embebido en vuelo
mismo stack
watchdog y tolerancia a fallos
EPS
diseño con COTS publicado 2025
mismo diseño
MPPT y protección latch-up
TT&C
LoRa 915 MHz y antena UHF
enlace de servicio
UHF con licencia SIGET/IARU
Estructura y térmico
impresión 3D y análisis FEMM
soporte de cámara
vibración y termovacío
ADCS
no abordado
no aplica
requisito sin experiencia
Segmento de tierra
telemetría de vuelo
ingesta y modelo
estación terrena
Rojo: demostrado en vuelo o en publicación arbitrada.
Blanco: no abordado. Toda la columna orbital está en blanco.
Notes: La matriz es el argumento central: el bus se hereda del globo, pero la columna orbital está casi vacía.

## Slide 4
Brechas y dónde se resuelve cada una
EOHAB · Ruta al nanosatélite
Proyecto EOHAB-1
Facultad de Aeronáutica
BRECHA
ESTADO HOY
DÓNDE SE RESUELVE
Control de actitud
Ningún integrante ha trabajado en determinación ni control de actitud.
Formación dirigida y asesoría de una institución con vuelos previos.
Ensayo ambiental
No existen cámara de termovacío ni mesa de vibración en el país.
Subcontratación regional o campaña en la institución socia.
Espectro radioeléctrico
Sin trámite iniciado para operación orbital.
SIGET en el país y coordinación de frecuencia con IARU.
Acceso a lanzamiento
Sin vía propia ni acuerdo vigente.
Programas de despliegue tipo KiboCUBE, de UNOOSA y JAXA.
Dedicación del equipo
Nadie a tiempo completo; sin horas asignadas.
Reconocimiento de carga académica y asignación de tesistas.
Ninguna de estas cinco brechas la cierra una empresa local de electrónica. Todas se cierran con formación, convenio o trámite.
Notes: Responde directamente a la pregunta de si conviene depender de una empresa local: no para estas brechas.

## Slide 5
Reglas de decisión del proyecto
EOHAB · Ruta al nanosatélite
Proyecto EOHAB-1
Facultad de Aeronáutica
CONDICIONES PARA ABRIR DISEÑO DE VUELO
01
Modelo validado
resultados de dron y globo con error reportado
02
Usuario comprometido
una institución que declare por escrito que usará el dato
03
Limitación cuantificada
cobertura y revisita medidas, no supuestas
04
Socio con ensayos
acceso a vibración, termovacío y vía de lanzamiento
05
Financiamiento multianual
no renovable año a año
REGLA DE COLABORACIÓN CON TERCEROS
Se comparte lo que tiene interfaz especificable
Manufactura y mecanizado
Arnés y estructura
Equipo de soporte en tierra
Nodos de sensores en campo
No se cede, en ningún caso
Payload y computador principal
Documento de interfaces
Repositorio y software de vuelo
Datos y modelo calibrado
Quien controla el computador principal controla el cronograma y las interfaces. Quien tiene el payload tiene la autoría.
Notes: Respuesta a la propuesta de ceder payload y OBC: no. Las compuertas evitan comprometer un vuelo antes de tiempo.

## Slide 6
Fuentes verificadas
EOHAB · Ruta al nanosatélite
Proyecto EOHAB-1
Facultad de Aeronáutica
01
KiboCUBE · rondas y equipos seleccionados
unoosa.org/oosa/en/ourwork/access2space4all/KiboCUBE/KiboCUBE_Rounds.html
UNOOSA
02
Selección de El Salvador y Tailandia, novena ronda · 10 jun 2026
unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2026/unisos611.html
UNIS Viena
03
Comunicado sobre la novena ronda de KiboCUBE
global.jaxa.jp/press/2026/06/20260611-1_e.html
JAXA
04
EPICS in IEEE · bases del programa, de $1,000 a $10,000, solo insumos
epics.ieee.org
IEEE
05
EPICS in IEEE · convocatoria de octubre de 2026
epics.ieee.org/october-2026-epics-in-ieee-call-for-proposals/
IEEE
06
Observatorio Micro-Macro · sede institucional del proyecto
omm.udb.edu.sv/omm/public/
UDB
Pendiente de confirmar antes de someter: requisitos de permiso de vuelo de dron y procedimiento de concesión de espectro.
Notes: Anexo de trabajo. Ninguna cifra del deck proviene de estimación propia.